# Sådan bygger vi backend

Version 0.4 · 26/10-2026 · P3, gruppe 1 · passer til src-skelettet v0.4, hvor hver fil har en kommentar med sit ID

# Hvordan læser man dokumentet

Backend er delt op i 17 opgaver med et ID (fx P2). Det samme ID står øverst i de filer i src, der hører til opgaven. Så kan alle se, hvem der laver hvad, og hvilke filer en opgave rører.

- Filer – hvilke filer opgaven udfylder.

- Hvad bygger vi – det konkrete indhold.

- Hvorfor – hvad det får til at virke.

- Bygger på – hvad der skal være færdigt først.

- Færdig når – testen, der viser, at opgaven er løst.

- Navn – skriv dit navn, når du tager opgaven.

Backend er gjort så simpel som muligt: 2 controllere, 3 services, 3 modeller, 3 DTO'er og 6 pipeline-klasser. Frontend laves med AI ud fra wireframes og bruger mock-data, indtil API'et er klar.

# Byggerækkefølgen

Hver fase giver noget, der virker og kan vises tirsdag. Opgaver i samme fase kan laves samtidig.

| Fase | ID'er | Resultat | Demo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 · Fundament | T1, T2 | Alle kan køre projektet og Ollama | /api/health svarer |
| 2 · Data | D1, D2 · P1 (samtidig) | Datasættet ligger i Neo4j, og vi kan tale med Ollama | Samtalerne kan ses i Neo4j Browser |
| 3 · Pipeline | P2 → P3 → P4 → P5 → P6 | Analysen kører fra ende til ende | "Start ny kørsel" giver navngivne clusters |
| 4 · API | A1, A2, A3, A4 (kan starte efter D1) | Dashboardet viser rigtige data | USE_MOCK = false virker |
| 5 · Test | E1, E2, E3 | Vi kan bevise, at det virker | Tal til kapitel 11–12 |

# Opgaverne

## Fundament

Inden nogen skriver kode, skal alle kunne starte projektet.

| ID | Filer | Hvad bygger vi | Hvorfor – så virker … | Bygger på | Færdig når | Navn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T1 | BackendApplication.java · controller/HealthController.java · backend/.env | Alle får .env med Neo4j-adgang og kan starte backend og frontend | Alle kan teste deres egen kode | – | /api/health viser {"status":"ok"} hos alle |  |
| T2 | application.properties (ollama.url) | Installér Ollama og hent gemma3:12b og paraphrase-multilingual | Pipelinen kan ikke køre uden modellerne (Gemma kræver ca. 16 GB RAM) | – | ollama run gemma3:12b svarer på 2 maskiner |  |

## Data

Alt andet læser fra databasen. Modellerne (D1) er aftalen mellem holdene, så de laves først og ændres kun efter aftale.

| ID | Filer | Hvad bygger vi | Hvorfor – så virker … | Bygger på | Færdig når | Navn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D1 | model/Company · model/Conversation · model/Cluster · repository/* | De tre klasser med @Node og relationerne (Virksomhed → Samtale → Cluster) + ét repository pr. klasse | Pipeline gemmer i dem, og API læser fra dem | T1 | Et test-objekt kan gemmes og ses i Neo4j Browser |  |
| D2 | service/ImportService.java · controller/PipelineController.java (import) | Læs Excel med Apache POI og gem virksomheder og samtaler. Spring facit-kolonnerne over | Uden data er der intet at vise. Facit må ikke slippe ind | D1 | POST /api/import → samtalerne ligger i Neo4j uden facit |  |

## Pipeline

Pipelinen er analysen fra kapitel 6. Hvert trin er én klasse, så trinene kan bygges af forskellige personer på samme tid og testes hver for sig. P6 binder dem sammen.

| ID | Filer | Hvad bygger vi | Hvorfor – så virker … | Bygger på | Færdig når | Navn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | pipeline/OllamaClient.java | chat() sender en prompt til Gemma, embed() laver tekst om til tal | Den eneste vej til modellerne – P2, P3 og P5 bruger den | T2 | chat("Sig hej") og embed(["test"]) svarer |  |
| P2 | pipeline/ReasonExtractor.java | Prompten fra afsnit 7.1. Gemma returnerer kort årsag + forklaring | Årsagen er det, vi grupperer på (FR7) | P1 | 5 samtaler giver 5 fornuftige årsager på dansk |  |
| P3 | pipeline/Embedder.java | paraphrase-multilingual → 768 tal + L2-normalisering | Så computeren kan måle, hvor ens to årsager er | P1 | Ens årsager ligger tæt, forskellige langt fra hinanden |  |
| P4 | pipeline/UmapReducer.java · pipeline/HdbscanClusterer.java | UMAP 768 → 5 dimensioner og HDBSCAN. Flyt koden fra testene i kapitel 7 | Finder grupperne selv uden faste kategorier (FR8) | P3 | Train-data giver ca. 13 clusters, som i kapitel 7 |  |
| P5 | pipeline/ClusterNamer.java | Prompten fra afsnit 7.5. Titel på 2–6 danske ord + beskrivelse | Navnet er det, Cendo ser i dashboardet | P1 | Garanti-samtaler får en titel om garanti |  |
| P6 | service/PipelineService.java · controller/PipelineController.java (run) | Kald P2 → P3 → P4 → P5 i rækkefølge og gem clusters. Fejlede samtaler springes over | Knappen "Start ny kørsel" virker (FR7, FR8, NFR2) | P2–P5, D2 | POST /api/pipeline/run → navngivne clusters i Neo4j |  |

## API

API'et er det, frontend kalder. Felterne i DTO'erne skal være præcis de samme som i frontend/src/types.ts – så kan frontend skifte fra mock til rigtige data med én linje. API-holdet kan starte, så snart D1 er færdig.

| ID | Filer | Hvad bygger vi | Hvorfor – så virker … | Bygger på | Færdig når | Navn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | controller/DashboardController.java · service/DashboardService.java · repository/CompanyRepository.java | GET /api/companies | Dropdown "Virksomhed" i filteret | D1 | Svarer med listen af virksomheder |  |
| A2 | DashboardController · DashboardService · dto/DashboardDto.java | GET /api/dashboard?companyId=&days=&search= – nøgletal, top 5 årsager og udvikling pr. dag | Hele overbliks-siden (de 4 kasser, top 5 og grafen) | D1 (P6 for rigtige clusters) | Tallene passer med databasen, og filtrene virker |  |
| A3 | DashboardController · DashboardService · repository/ClusterRepository.java · dto/ClusterDto.java | GET /api/clusters – alle årsager med antal, andel (%) og tendens (op/ned/flad) | Siden "Alle årsager" | D1 | Andelene summerer til ca. 100 %, sorteret efter antal |  |
| A4 | DashboardController · DashboardService · repository/ConversationRepository.java · dto/ConversationDto.java | GET /api/clusters/{id}/conversations | "Åbn →" viser samtalerne i en årsag (FR6) | D1 | Klik på en årsag viser de rigtige samtaler |  |

## Test og evaluering

Testene giver tallene til kapitel 11 og 12.

| ID | Filer | Hvad bygger vi | Hvorfor – så virker … | Bygger på | Færdig når | Navn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E1 | test/PipelineTest.java | Test hvert pipeline-trin med få samtaler | Vi ved, at hvert trin virker for sig | P1–P6 | Testen er grøn |  |
| E2 | test/ApiTest.java | Kald hvert endpoint og tjek JSON. Mål svartid med mange samtaler | Dashboardet skal svare under 5 sek. (NFR3) | A1–A4 | Alle endpoints svarer korrekt og hurtigt nok |  |
| E3 | test/EvaluationTest.java | Kør pipelinen på test-delen ÉN gang og mål ARI/NMI | Det endelige svar på problemformuleringen | P6 | Tallene står i kapitel 12 |  |

# Fordeling – forslag

Pipeline (3): én tager P1 + P2 + P5 (alt med Gemma), én tager P3 + P4 (alt med tal), én tager P6 + E1 + E3 (samler og tester).

Backend (2): én tager D1 + D2, én tager A1–A4. Begge tager E2 til sidst.

Frontend (2): genererer siderne med AI ud fra wireframes, sætter dem op mod mock-data og skifter til rigtige data, når A1–A4 er klar.